| ICS | 03.080.01 |
| --- | --- |
| CCS | A16 |

团体标准

T/CCPITCSC XXXX—XXXX

文创产品策划运营管理指南

Guidance for planning, operation and management of cultural creative products

征求意见稿

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中国国际贸易促进委员会商业行业委员会  发布

目次

前言	II

引言	III

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 基本原则	3

5 管理体系与职责	4

6 策划阶段管理	5

7 创意设计与开发管理	6

8 生产转化与质量控制	7

9 运营推广与市场分析	8

10 知识产权、合规与数据安全	10

11 评价与改进	11

12 人员能力与培训	12

13 记录、文件与档案管理	12

附录A （资料性） 文创产品策划运营管理流程	14

附录B （资料性） 文化内容挖掘与用户调研需求分析表	15

附录C （资料性） 文化元素库信息著录表	16

附录D （资料性） 文创产品策划方案模板	17

附录E （资料性） IP开发与授权合规审核表	18

附录F （资料性） 文创产品开发风险评估表	19

附录G （资料性） 打样、量产与入库验收记录表	20

附录H （资料性） 文创产品运营推广KPI指标体系	21

附录I （资料性） 数据与人工智能应用合规检查表	22

附录J （资料性） 项目交付物与档案归档清单	23

参考文献	24

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国国际贸易促进委员会商业行业委员会提出并归口。

本文件起草单位：。

本文件主要起草人：。

引言

文创产品是以文化资源、文化符号、文化叙事和文化体验为核心内容，通过创意设计、工艺实现、数字技术、市场运营等方式形成的产品、服务或体验载体。文创产品策划运营既要尊重文化内涵、文化语境和知识产权，又要回应用户需求、渠道变化、数字化传播和国际化表达。

为提升文创产品策划运营管理活动的规范化、专业化和可追溯水平，本文件结合文创产品策划运营岗位工作任务，将管理过程划分为文化元素挖掘、产品创意与设计、生产转化与品控、营销与市场分析、知识产权管理、人员能力与持续改进等模块，给出从立项、调研、设计、打样、生产、上市、运营到复盘迭代的全过程指南。

本文件为指南性标准，旨在为各类组织建立文创产品策划运营管理流程和管理工具提供参考，不替代法律法规、强制性标准及主管部门依法作出的审批、许可、备案或监管要求。

文创产品策划运营管理指南

范围

本文件给出了文创产品策划运营管理的术语和定义、基本原则、管理体系与职责、策划阶段管理、创意设计与开发管理、生产转化与质量控制、运营推广与市场分析、知识产权合规与数据安全、评价与改进、人员能力与培训、记录文件与档案管理等指南。

本文件适用于参与文创产品策划运营活动的企事业单位、社会团体、公共文化机构、文化文物单位、旅游景区、非物质文化遗产保护传承机构、数字文化企业、电子商务平台、供应链服务机构、教育培训机构以及其他相关组织。

本文件适用于实体文创产品、数字文创产品、IP衍生产品、文旅纪念品、文化体验空间、文化主题活动及其组合型产品的策划运营管理。对于纯美术作品、文物复制品、出版物、影视节目、网络游戏、演出活动等已有专门法律法规或标准规定的对象，可参照本文件进行策划运营管理。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 19001  质量管理体系  要求

GB/T 22239  信息安全技术  网络安全等级保护基本要求

GB/T 27922  商品售后服务评价体系

GB/T 35273  信息安全技术  个人信息安全规范

GB/T 35411  电子商务平台产品信息展示要求

GB/T 36309  公共文化资源分类

GB/T 40483  数字文化企业信用评价指标

GB/T 43697  数据安全技术  数据分类分级规则

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

- 文创产品 cultural creative product

以文化资源、文化元素、文化叙事、文化体验或文化IP为核心内容，通过创意设计、技术实现、生产加工、数字化生成或服务组织形成，能够满足文化传播、审美体验、情绪表达、收藏纪念、教育研学、生活使用或社交赠礼等需求的产品、服务或体验载体。

- 文创产品策划 planning of cultural creative product

围绕文化资源、目标用户、市场场景、产品定位、文化转译、设计方向、商业模式、知识产权和风险控制等开展的前期分析、创意构思、方案组织和资源配置活动。

- 文创产品运营管理 operation and management of cultural creative product

对文创产品从创意策划、设计开发、生产转化、营销推广、销售服务、用户运营、数据分析、知识产权管理到评价改进的全过程进行组织、协调、控制和持续优化的管理活动。

- 文化资源 cultural resource

具有历史、艺术、科学、社会、审美、教育、旅游或商业开发价值的文化对象和文化信息，包括但不限于文物、非物质文化遗产、历史建筑、地域文化、民俗技艺、文学艺术、档案文献、视觉图像、人物故事、传统工艺、文化场景和数字文化资源。

- 文化元素 cultural element

从文化资源中识别、提取、整理并可用于创意表达的符号、图案、色彩、造型、纹样、材料、工艺、文字、故事、仪式、场景、价值观或精神内涵等基本单元。

- 文化转译 cultural translation

在尊重文化内涵、历史语境和社会价值的基础上，将文化元素转换为适合现代用户理解、使用、传播和消费的产品形态、视觉语言、交互方式、空间体验或内容叙事的过程。

- 文化原真性 cultural authenticity

文创产品在引用文化资源和表达文化元素时，对其来源、语境、精神内涵、历史依据、技艺特征和文化尊重程度的真实、准确和适当表达。

- 情绪价值 emotional value

文创产品通过审美、纪念、身份认同、情感寄托、社交表达、仪式感或文化共鸣等方式给用户带来的心理满足和情感体验。

- 功能价值 functional value

文创产品在使用、收藏、展示、教育、研学、服务、互动、便利性、耐用性、安全性或信息传达等方面给用户带来的实际效用。

- 文化敏感性风险 cultural sensitivity risk

因文化符号误读、宗教民族禁忌、历史事实争议、价值观冲突、跨文化表达不当、过度商业化或不尊重传承主体等引发的合规、舆情、品牌或社会影响风险。

- 知识产权授权 intellectual property licensing

知识产权权利人或者依法有权授权的主体，依合同将著作权、商标权、专利权、地理标志、商业形象、角色、图案、数据库或其他可授权权益在约定范围内许可他人使用的行为。

- 用户画像 user profile

基于合法、正当、必要的数据和调研信息，对目标用户的基本属性、文化偏好、审美特征、购买场景、价格接受度、渠道习惯、情感诉求和行为特征形成的结构化描述。

- 打样 prototyping

在量产或正式上线前，依据设计方案、工艺要求、数字输出规范或服务脚本制作样品、样机、模型、演示版本、试运营场景或最小可行产品，并进行验证和改进的活动。

- 产品生命周期管理 product lifecycle management

对文创产品从立项、开发、上市、成长、成熟、优化、延展、退市或再开发全过程中的目标、资源、质量、成本、库存、用户、内容、渠道和风险进行持续管理的活动。

- 生成式人工智能辅助内容 generative AI assisted content

利用生成式人工智能工具形成或辅助形成的文本、图像、音频、视频、三维模型、代码、脚本、提示词、创意方案或其他内容。

- 全渠道运营 omni-channel operation

围绕同一产品和用户体验，统筹线上平台、线下门店、展陈空间、社交媒体、直播、社群、分销、跨境渠道和活动场景等触点开展的运营活动。

基本原则

文化价值优先

文创产品策划运营宜把文化价值、社会效益和公共责任置于重要位置，避免对文化元素进行片面、失真、猎奇、低俗或过度商业化的使用；在商业转化中宜保持文化表达的准确性、尊重性和可解释性。

守正创新

策划运营宜坚持创造性转化、创新性发展，既尊重文化资源的原真性和传承规律，又通过当代设计、数字技术、跨界融合、场景体验和国际化叙事形成新表达。

市场导向与用户导向

策划运营宜以真实用户需求、文化消费心理、市场竞争格局和渠道环境为依据，形成清晰的目标市场、价值主张、价格策略和用户体验目标。

合规诚信

策划运营应遵守法律法规、强制性标准、社会公德和商业伦理，真实标示产品信息，规范广告宣传、网络交易、合同履约、授权许可和个人信息处理。

质量安全与绿色可持续

产品开发与生产宜将质量稳定性、使用安全、环境友好、材料可追溯、包装减量化和资源循环利用纳入设计输入与供应链管理。

数字赋能与数据驱动

组织宜合理使用数字化采集、设计、生产、运营、舆情监测、数据分析和人工智能工具，提高策划效率、体验质量和决策科学性，并同步落实数据安全和内容标识要求。

风险预防与持续改进

组织宜在立项、设计、生产、上市和运营各阶段识别文化敏感性、知识产权、质量安全、舆情、成本、库存、合规和数据安全风险，形成预防、监控、响应和改进闭环。

协同共创与开放合作

组织宜与文化资源管理方、非遗传承人、设计机构、制造企业、平台渠道、学术专家、用户社群和国际合作方开展协同，明确权责、收益分配和成果归属。

管理体系与职责

总则

组织宜建立文创产品策划运营管理体系，将文化价值、用户价值、质量安全、知识产权、数据安全、合规经营和持续改进纳入统一管理。管理体系可按照“策划—实施—检查—改进”（PDCA）的思路运行。

组织宜根据产品类型、业务规模和风险水平确定管理深度。涉及文物、非遗、未成年人、宗教民族文化、医疗健康宣称、食品接触材料、儿童用品、跨境交易、个人信息处理或人工智能生成合成内容的，应提高合规审查等级。

职责分工

文创产品策划运营管理主要职责

| 角色 | 主要职责 |
| --- | --- |
| 项目负责人 | 组织立项、进度、预算、里程碑、跨部门协同和最终交付；对项目目标达成和风险闭环负责。 |
| 文化内容负责人 | 组织文化资源调研、文化元素提炼、文化原真性核验、专家评审和文化叙事编写。 |
| 创意设计负责人 | 组织产品定位、概念设计、设计任务书、设计交付物、数字化输出规范和设计变更管理。 |
| 生产与质量负责人 | 组织供应商准入、打样、工艺验证、质量标准、量产跟进、验收入库和不合格品处置。 |
| 运营与市场负责人 | 组织渠道布局、营销推广、内容运营、活动执行、用户运营、数据分析、售后服务和复盘改进。 |
| 知识产权与合规负责人 | 组织权属检索、授权审核、合同审查、商标/著作权/专利事项、广告电商合规、数据与AI合规审核。 |
| 数据安全负责人 | 组织数据分类分级、个人信息保护、账号权限、系统安全、日志留存、数据出境或跨境使用评估。 |

资源配置

组织宜配置满足项目要求的文化专家、用户研究、设计开发、供应链、质量检测、营销运营、知识产权、法律合规、数据分析、信息安全和财务管理等资源。

组织宜建立外部专家库、供应商库、IP资源库、文化元素库、设计素材库和运营数据看板，并明确准入、评价、更新、退出和保密要求。

过程与里程碑

文创产品策划运营管理里程碑

| 里程碑 | 管理重点 | 主要输出 |
| --- | --- | --- |
| G0 机会识别 | 文化资源、市场机会、合作意向、政策或渠道机会识别 | 机会说明、初步资源清单、初步风险提示 |
| G1 立项决策 | 项目目标、预算、周期、目标用户、开发路径、合规边界确认 | 立项书、文化资源合法性说明、项目计划 |
| G2 策划评审 | 文化元素、用户研究、产品定位、IP授权、风险评估通过 | 策划方案、文化转译方案、风险评估表 |
| G3 设计评审 | 设计任务书、方案、成本、工艺、包装、数字输出规范通过 | 设计方案、BOM、设计交付物清单 |
| G4 打样评审 | 样品、试运营或原型经功能、外观、文化表达、质量、安全验证 | 打样记录、检测记录、修改清单 |
| G5 量产/上线评审 | 供应链、库存、宣传物料、产品信息、售后、应急预案完成 | 量产确认、上市计划、合规确认记录 |
| G6 运营复盘 | 销售、用户、文化传播、质量、舆情、ROI、库存和投诉复盘 | 运营报告、改进计划、生命周期建议 |

文件化信息

组织应保留足以证明策划运营过程受控的文件化信息。文件化信息宜包括调研记录、文化元素来源、专家意见、设计文件、授权合同、打样记录、检测报告、验收记录、营销素材、数据报告、用户反馈、合规审核记录、变更记录和复盘报告。

策划阶段管理

项目立项

组织宜在立项前明确项目背景、文化资源来源、开发目的、目标市场、预期成果、商业模式、预算和周期。项目目标宜同时覆盖文化传播目标、市场经营目标、质量安全目标、合规目标和用户体验目标。

立项时应确认文化资源使用的合法性和可得性。涉及馆藏文物、非遗项目、地方公共文化资源、他人IP、商标、专利、肖像、姓名、地理标志或民族宗教文化内容的，应在立项阶段识别权利主体、管理主体和审批要求。

文化资源采集与文化元素提炼

文化资源采集宜采用文献研究、田野调查、访谈、影像采集、实物观察、数据库检索、专家咨询、用户共创和案例分析等方法。采集过程宜记录来源、时间、地点、采集人、授权状态、使用限制和验证方式。

文化元素提炼宜从视觉符号、叙事文本、行为仪式、技艺流程、材料工艺、空间场景、精神内涵、价值观念和情感联结等维度展开。对非遗元素宜记录项目级别、代表性传承人、流传地域、民俗语境、传承禁忌和适宜转化方式。

组织宜建立文化元素库。文化元素库宜包括元素名称、来源、图像或文字说明、核心寓意、适用产品类型、权属状态、敏感性提示、授权限制、应用案例和更新记录。

用户调研与市场分析

用户调研宜识别目标用户画像、购买动机、审美偏好、文化认知程度、价格接受度、使用场景、渠道习惯、情绪诉求和售后期望。可采用问卷、深度访谈、焦点小组、可用性测试、社交媒体聆听、销售数据分析和竞品分析等方式。

市场分析宜包括品类趋势、竞品价格、渠道结构、季节性因素、文旅场景、礼赠场景、教育研学场景、跨境消费趋势、渠道佣金、库存周期和潜在合作方。

产品定位与产品组合

组织宜根据文化元素与用户需求匹配度，确定产品定位、价值主张、目标用户、价格带、渠道策略、体验场景和差异化卖点。

产品组合宜覆盖引流款、核心款、形象款、礼盒款、限定款、联名款、教育款、数字衍生款或体验服务款等不同角色，并明确各类产品的目标、成本上限、毛利目标、生命周期和库存策略。

文化叙事与转译方案

文化叙事宜回答“文化从何而来、为何重要、如何转化、用户如何感知”。文化转译方案宜说明文化资源、元素提取、表达方式、适用场景、禁用边界、设计原则、内容口径和传播话术。

跨地域、跨民族、跨宗教、跨国家或跨语言传播时，宜开展文化差异分析，必要时组织本地文化顾问、语言专家或目标市场用户参与评审。

IP开发与授权策划

组织宜在策划阶段完成IP权属检索、授权边界识别和商业使用可行性评估。授权范围宜明确授权主体、授权内容、使用方式、地域、期限、产品类别、渠道、质量控制、审稿流程、收益分配、违约责任和终止后处理。

对自有IP，组织宜规划商标注册、著作权登记、外观设计专利、商业秘密保护、域名和社交账号保护。对合作IP，组织宜建立被授权素材的版本、审稿、留痕和履约台账。

风险评估

策划阶段应开展风险评估。风险评估宜至少覆盖文化敏感性、知识产权、市场接受度、成本控制、供应链、质量安全、广告电商合规、数据安全、人工智能应用、未成年人保护、舆情和应急保障等方面。

风险评估结果宜分为绿色、黄色、红色或其他明确等级。黄色风险应形成优化措施；红色风险应暂停推进或重新论证，直至风险降低至可接受水平。

策划阶段输出

策划阶段输出宜包括立项书、文化资源调研报告、文化元素提炼方案、用户需求分析报告、竞品分析报告、产品定位说明、文化转译方案、IP授权计划、开发风险评估表、预算与成本测算、项目计划和设计任务书。

创意设计与开发管理

设计输入

设计输入应来自经过评审的策划阶段输出，并明确文化表达要求、功能要求、质量安全要求、目标成本、材料工艺、包装要求、渠道信息展示要求、数字输出格式、环保要求和合规限制。

设计任务书宜包含产品名称、开发背景、目标用户、文化元素、设计风格、规格尺寸、材料工艺、色彩规范、包装形式、目标价格、成本上限、交付物清单、评审节点和验收标准。

元素选取与创意构思

元素选取宜综合文化代表性、识别度、审美适配性、可转化性、授权可行性、文化敏感性和市场需求。不得将明确禁止或不适宜商业化使用的文化元素用于产品开发。

创意构思宜形成多个备选方案，并从文化准确性、用户价值、功能实现、差异化、成本、供应链、可持续性和合规风险等维度筛选。

方案设计

方案设计宜包括外观设计、结构设计、包装设计、文案设计、体验流程、展示陈列、数字交互、服务脚本和营销场景设计。方案中应说明文化元素的使用方式、变化程度、寓意阐释和用户触点。

对于系列产品，宜形成统一的品牌视觉体系、文化叙事主线、产品线结构、价位梯度、上市节奏和陈列逻辑。

数字化设计与生成式人工智能辅助

组织可使用二维/三维设计软件、数字化采集设备、虚拟现实、增强现实、AIGC工具、数据分析工具和数字资产管理系统辅助设计。

使用生成式人工智能辅助创意时，应保存提示词、输入素材来源、生成结果、人工筛选和修改记录；不得输入商业秘密、未授权个人信息、未获许可的作品或合同限制使用的资料；生成内容用于公开发布、销售或交互服务时，应按适用规定进行标识和合规审查。

包装与产品信息

包装设计宜兼顾文化表达、运输保护、陈列展示、环保减量、用户开箱体验和信息完整性。产品标签、说明书、吊牌、网页、直播讲解和宣传图文中的产品名称、规格、材质、产地、执行标准、生产者、使用方法、警示信息和售后方式应真实、准确、一致。

电子商务平台展示信息宜符合GB/T 35411的相关要求。涉及食品接触、儿童用品、化妆品、电子产品、纺织品等特定品类的，应符合相应法律法规和强制性标准要求。

设计评审与变更管理

设计评审宜邀请文化内容、设计、生产、质量、运营、合规、财务和用户代表参加。评审内容宜包括文化表达、设计美学、用户体验、工艺可行性、质量安全、成本、交付周期、授权边界和营销可传播性。

设计变更应记录变更原因、变更内容、影响范围、审批人、版本号和执行日期。涉及授权素材、产品结构、安全性能、生产工艺、广告宣传或个人信息处理的变更，应重新进行相应评审。

设计开发输出

设计开发输出宜包括设计方案、文化叙事文案、视觉规范、结构图、效果图、样稿、三维模型、BOM清单、包装刀版、产品信息表、材料与工艺说明、成本测算表、设计交付物清单和设计评审记录。

生产转化与质量控制

供应商管理

组织宜建立供应商准入、评价和退出机制。供应商评价宜覆盖主体资质、生产能力、质量管理能力、工艺经验、交付能力、环保安全、商业诚信、知识产权合规、保密能力和价格稳定性。

对涉及传统工艺、非遗技艺或特殊材料的供应商，宜对工艺来源、传承主体、材料合法性、工艺稳定性和可持续供给能力进行专项评价。

材料与工艺控制

组织宜依据产品用途、用户群体和渠道要求确定材料、工艺、尺寸、色彩、耐用性、环保和安全要求。涉及人体接触、儿童使用、食品接触、易碎易燃、尖锐边缘、电子元器件或化学材料的产品，应按适用标准开展安全性验证。

材料替代、工艺调整或外协变更应经评估后实施，并验证其对外观、功能、成本、质量、安全、文化表达和交付周期的影响。

打样管理

打样需求应明确样品数量、工艺要求、尺寸公差、颜色要求、材料要求、包装要求、交付日期和验收标准。打样过程宜记录需求传达、物料采购、生产进度、异常问题、修改意见和确认结果。

样品确认宜从文化表达、外观、结构、功能、材料、工艺、包装、耐用性、安全性、成本和用户体验等方面进行。未通过确认的样品不得作为量产依据。

质量标准与检验

组织应为量产或上线制定质量检验标准。质量检验标准宜包括外观、尺寸、色差、材质、功能、装配、包装、标签、配件、清洁度、耐用性、抽样方案、判定规则和不合格品处置。

检验可分为来料检验、首件检验、过程检验、成品检验、入库验收和上市前抽检。重要批次、节庆限定产品、跨境产品或高风险产品宜提高抽检比例或引入第三方检测。

量产与交付

量产前应确认设计版本、样品确认记录、BOM、工艺文件、包装文件、检验标准、授权审批、产品信息、交期计划和库存策略。

量产过程宜建立批次号和追溯记录，记录生产时间、生产方、原材料批次、检验结果、不合格处置、返工返修、入库数量和出库去向。

入库、仓储与物流

入库验收应核对品名、规格、数量、批次、包装、标签、合格证明和订单信息。仓储环境应满足产品材质、温湿度、避光、防潮、防尘、防压、防盗和消防要求。

物流包装宜根据渠道特征、运输距离、易损程度和环保要求确定。对易碎、易变形、易褪色或高价值产品，应设置防护措施和运输异常反馈机制。

不合格品与异常处理

不合格品应标识、隔离、记录并按返工、返修、降级、让步接收、报废、退货或召回等方式处理。处理结果应经授权人员确认。

发生重大质量问题、批量投诉、安全风险、授权素材错误或文化表达错误时，应立即停止销售或传播相关产品，启动原因分析、纠正措施、召回或舆情响应程序。

生产阶段输出

生产阶段输出宜包括供应商评价记录、材料样品记录、打样记录、样品确认单、质量检验标准、生产计划、生产日报、成本分析、成品检验报告、入库验收单、不合格品处理记录和批次追溯台账。

运营推广与市场分析

运营计划

上市前宜制定运营计划，明确目标用户、渠道策略、价格策略、上市时间、传播主题、内容节奏、活动安排、预算、库存、客服、数据指标、风险预案和复盘时间。

运营计划宜与产品生命周期相匹配。新品期注重认知和试购，成长期注重转化和复购，成熟期注重组合销售和渠道优化，衰退期注重清库存、迭代或再开发。

渠道管理

组织宜根据产品属性选择线上商城、电子商务平台、直播平台、社交媒体小店、线下门店、展览展会、景区/博物馆商店、快闪店、团购渠道、企业礼赠渠道、教育研学渠道、跨境渠道等。

渠道管理宜明确价格体系、渠道授权、陈列展示、库存分配、售后责任、数据回传、营销素材使用、品牌规范和窜货管控。

内容营销与文化传播

内容营销宜以文化故事、设计理念、工艺过程、传承人故事、场景使用、用户共创、教育科普和品牌价值为核心，形成图文、短视频、直播脚本、展陈话术、导购话术、社群内容和新闻稿等内容资产。

宣传内容应真实、准确，不得虚构文化来源、夸大历史价值、冒用权威背书、误导价格优惠、虚假限量、虚假销量或使用未经授权素材。

用户运营

组织宜建立会员、社群、用户反馈、复购激励、文化活动参与和用户共创机制。用户运营宜关注文化认知转化、情绪价值、满意度、复购率、口碑传播和投诉处理。

收集用户信息应遵循合法、正当、必要和诚信原则，明确告知处理目的、方式和范围，并采取适当安全措施。

活动与空间体验运营

文创产品与展陈空间、体验空间、节庆活动、研学课程、工作坊、快闪活动或城市文旅路线结合时，宜制定活动方案、动线安排、物料清单、人员分工、应急预案、文化讲解口径、互动规则和活动评估指标。

活动现场应关注人员安全、消防、拥挤踩踏、未成年人保护、食品安全、音乐/图片/视频播放授权、个人肖像采集、现场直播和舆情风险。

直播与社交媒体运营

直播和社交媒体运营宜制定脚本、话术、商品信息表、禁用词清单、文化背景说明、售后说明和应急话术。主播、达人或合作方应遵守广告、电商、知识产权、消费者权益保护和平台规则。

组织宜监测评论、转发、收藏、成交、客诉、退货、负面舆情和投放效果，并及时调整内容和渠道。

跨文化与国际传播

面向海外市场或跨文化人群时，宜开展目标市场文化偏好、禁忌、语言、尺寸、包装、支付、物流、海关、税务、知识产权和平台规则研究。

产品故事、包装文案和宣传内容宜进行本地化改写和审校，避免文化误读、翻译错误和不当符号使用。

售后服务与投诉处理

组织宜建立售后服务体系，明确退换货、维修、补发、咨询、投诉、召回、用户教育和争议解决流程。售后服务评价可参照GB/T 27922。

投诉处理应记录用户信息、产品批次、问题描述、证据材料、处理时限、处理结果和改进措施。涉及质量安全或文化表达错误的投诉应升级处理。

数据监测与市场分析

运营数据宜覆盖曝光、点击、转化、成交、客单价、复购、退款、库存周转、毛利、活动参与、用户反馈、文化传播、舆情和投入产出比。

组织宜定期制作运营分析报告，识别销售趋势、用户偏好、渠道效率、内容效果、产品问题和库存风险，并提出优化建议。

运营阶段输出

运营阶段输出宜包括上市计划、渠道清单、营销方案、内容资产包、直播脚本、活动方案、物料清单、用户反馈表、销售数据报表、舆情简报、售后记录、运营复盘报告和生命周期建议。

知识产权、合规与数据安全

合规管理框架

组织应识别适用于文创产品策划运营的法律法规、强制性标准、行业规范、平台规则、合同义务和公共政策要求，建立合规清单和责任分工。

合规审查宜覆盖内容导向、知识产权、广告宣传、网络交易、消费者权益、产品质量、安全生产、未成年人保护、文物与非遗保护、个人信息保护、网络安全、数据安全、人工智能生成合成内容标识和跨境业务。

知识产权确权与授权

组织应在使用第三方作品、图案、字体、音乐、影像、模型、角色、商标、专利、肖像、姓名、地名、地理标志或数据库前确认权属和授权范围。

组织宜建立知识产权检索记录、授权合同、授权素材包、使用清单、审核记录、证书档案、续展提醒、侵权监测和维权处置台账。

合同与商业秘密

合作合同宜明确合作范围、交付物、质量标准、进度节点、验收方式、费用结算、知识产权归属、授权边界、保密义务、数据处理责任、宣传审批、违约责任和争议解决。

组织应对未公开设计方案、供应商报价、客户名单、销售数据、授权底稿、算法模型、提示词库和商业计划等商业秘密采取分级授权、保密协议、访问控制和离职交接管理。

广告、电商与消费者权益

产品宣传、直播讲解、平台详情页、社交媒体内容和线下导购话术应保持一致，不得作虚假或引人误解的商业宣传。

电子商务渠道应明确商品信息、价格、库存、配送、退换货、售后、发票、消费者评价和争议处理方式。涉及预售、众筹、盲盒、限量、联名或抽奖活动的，应明示规则和限制条件。

个人信息与数据安全

组织应对用户数据、交易数据、会员数据、活动报名数据、图像视频数据、运营数据和供应链数据进行分类分级管理，可参照GB/T 43697。

收集、使用、共享、委托处理、公开披露和删除个人信息时，宜参照GB/T 35273并遵守个人信息保护相关法律规定。涉及信息系统的安全保护宜参照GB/T 22239。

人工智能生成合成内容合规

使用生成式人工智能工具辅助策划、设计、文案、客服、推荐、翻译、图像、视频、音频、虚拟人或互动内容时，组织应明确工具来源、数据输入边界、内容审核流程、标识要求、责任主体和投诉处理机制。

人工智能生成合成内容用于公开传播、营销推广、用户交互或销售服务时，应根据适用规定进行显式或隐式标识，不得生成或传播违法信息、虚假信息、侵犯他人合法权益的信息或可能造成文化误读的信息。

文化敏感性与伦理审查

涉及民族、宗教、英雄烈士、重大历史事件、革命文物、国家象征、未成年人、公益慈善、灾难事件、地域群体、性别和残障等敏感内容时，组织宜组织专项伦理审查或专家评审。

对非遗项目和传统工艺的商业化开发，宜尊重传承人、社区和文化主体的知情权、参与权和合理收益，避免损害传承生态。

舆情与应急管理

组织宜建立舆情监测、预警、报告和应急响应机制。出现重大负面舆情、文化敏感事件、质量安全事件、数据泄露、涉嫌侵权或合作方违约时，应迅速开展事实核查、风险评估、沟通回应、产品处置和整改。

合规阶段输出

合规阶段输出宜包括合规清单、权属检索记录、授权合同、素材使用清单、内容审查记录、广告电商审核记录、个人信息处理说明、数据分类分级记录、AI生成内容标识记录、舆情应急预案和整改闭环记录。

评价与改进

总则

组织宜建立文创产品策划运营评价体系，采用定性和定量相结合的方法，对文化价值、市场表现、用户满意度、质量安全、运营效率、合规水平和可持续性进行评价。

指标体系

文创产品策划运营评价维度

| 评价维度 | 推荐指标 | 数据来源 |
| --- | --- | --- |
| 文化价值 | 文化原真性、文化符号识别度、文化叙事完整性、文化传播效果、专家评价、教育价值 | 专家评审、用户测试、内容传播数据、活动参与数据 |
| 市场表现 | 销售额、毛利率、客单价、转化率、复购率、渠道销售占比、库存周转、ROI | 销售系统、渠道报表、财务数据、活动投放数据 |
| 用户体验 | 满意度、NPS、好评率、退货率、投诉率、情绪价值评价、功能使用反馈 | 问卷、访谈、客服记录、评论分析、社群反馈 |
| 质量安全 | 检验合格率、批次不合格率、返工率、质量投诉率、安全事件数 | 检验报告、生产记录、售后记录、第三方检测 |
| 合规与风险 | 授权完整率、素材可追溯率、内容审核通过率、数据安全事件、舆情风险处置时效 | 合同台账、审核记录、日志、舆情简报、整改记录 |
| 可持续发展 | 环保材料使用率、包装减量、供应链稳定性、传承主体参与度、社会效益 | 供应商记录、材料清单、社会反馈、合作记录 |

评价方法

评价可采用评分法、等级法、目标达成法、对标分析法、用户研究、专家评审、A/B测试、ROI分析、舆情分析和复盘会议等方法。评价周期可按产品开发节点、月度、季度、活动结束后或产品生命周期阶段确定。

评价结果宜形成改进清单，明确问题描述、原因分析、责任人、改进措施、完成时限、验证方式和关闭标准。

持续改进

组织宜围绕文化表达、产品设计、工艺质量、价格策略、渠道结构、内容话术、用户服务、知识产权、数据安全和供应链稳定性开展持续改进。

对形成最佳实践的项目，宜沉淀为模板、案例、培训教材、元素库规则、供应商标准或企业内部操作规程；对失败项目，宜形成经验教训并更新风险清单。

人员能力与培训

能力要求

参与文创产品策划运营的人员宜具备文化资源理解、用户洞察、创意表达、产品设计、生产转化、营销运营、数据分析、知识产权、合规审查、项目管理和跨文化沟通等能力。

关键岗位能力宜覆盖文化元素挖掘、产品创意与设计、生产转化与品控、营销与市场分析、知识产权管理、数字工具与人工智能应用、培训与指导等模块。

培训管理

组织宜制定年度培训计划，培训内容可包括文化资源识别、田野调查、文化转译、产品策划、设计工具、生成式人工智能工具、供应链质量、直播电商、数据分析、知识产权、广告合规、个人信息保护、舆情处理和应急管理。

培训效果宜通过考试、作品评审、实操演练、项目成果、用户反馈和复盘报告进行评价。

外部合作方培训

对供应商、设计师、主播、达人、代理商、活动执行方和客服外包方，组织宜开展品牌规范、文化口径、产品信息、授权边界、广告禁用语、数据安全和突发事件处理培训。

记录、文件与档案管理

总则

组织应对项目全过程记录、合同文件、设计文件、质量文件、运营数据、用户反馈和合规记录进行分类、编号、归档、保存和检索。

编号与归档

项目档案宜按照“项目编号—阶段—文件类型—版本号—日期”的规则管理。电子文件宜采用统一命名规范，并保留可编辑源文件、导出文件和最终发布文件。

涉及授权、审稿、质量检验、数据处理、用户投诉、重大风险和召回的记录，应具有可追溯性和防篡改措施。

保存期限与权限

档案保存期限宜根据法律法规、合同期限、产品生命周期、知识产权保护期限和组织管理需要确定。授权合同、权属证明、设计源文件、生产质量记录和用户投诉记录不宜少于产品停止销售后3年保存；法律法规或合同另有规定的，从其规定。

档案访问权限应与岗位职责相匹配。含有个人信息、商业秘密、未公开设计方案、供应商报价或授权底稿的档案应设置访问控制、下载审批和日志记录。

档案输出

项目结束时宜形成归档清单、结项报告、运营复盘报告和知识产权/合规/质量/财务关闭确认。未关闭事项应列入后续跟踪台账。

- 附录A
（资料性）
文创产品策划运营管理流程

表A.1给出了文创产品策划运营管理的一般流程。组织可根据项目复杂度、产品类型和风险水平进行剪裁。

  - 表A.1 文创产品策划运营管理流程表

| 流程节点 | 主要工作 |
| --- | --- |
| 1 机会识别 | 识别文化资源、IP资源、市场机会、合作机会和政策/节庆节点。 |
| 2 项目立项 | 明确目标、预算、周期、团队、文化资源合法性和风险边界。 |
| 3 文化与用户研究 | 开展文化资源采集、文化元素提炼、用户调研、竞品分析和市场预测。 |
| 4 策划评审 | 形成产品定位、文化转译、IP授权、成本预算和风险评估。 |
| 5 创意设计 | 形成设计任务书、创意方案、视觉/结构/包装/数字输出、设计评审。 |
| 6 打样验证 | 完成样品或原型、工艺验证、用户测试、质量安全检查和修改确认。 |
| 7 生产/上线 | 完成量产准备、供应链、入库验收、产品信息、渠道与售后准备。 |
| 8 运营推广 | 开展内容营销、活动执行、渠道销售、用户运营、舆情监测和数据分析。 |
| 9 评价改进 | 复盘文化价值、市场表现、用户满意度、质量合规和生命周期建议。 |

- 附录B
（资料性）
文化内容挖掘与用户调研需求分析表

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 基础信息 | 项目名称、负责部门、项目负责人、调研周期、版本号、调研对象、调研区域。 |
| 目标文化载体 | □ 非物质文化遗产 □ 历史文物 □ 民俗技艺 □ 文学艺术 □ 地域文化 □ 革命文化 □ 城市记忆 □ 其他：______ |
| 元素提取维度 | □ 视觉符号（色彩/图案/造型/纹样） □ 叙事文本（故事/谚语/典籍） □ 行为仪式（流程/动作/场景） □ 材料工艺 □ 精神内涵（价值观/信仰/隐喻） |
| 深度开发要求 | □ 原型直接应用 □ 抽象化再创作 □ 跨媒介转化 □ 当代语境重构 □ 数字化互动 □ 研学课程化 □ 场景体验化 |
| 核心用户画像 | 年龄层：______；文化消费习惯：______；价格敏感度：______；购买场景：______；渠道偏好：______；文化认知水平：______。 |
| 调研重点指标 | 认知度：符号识别/文化内涵理解；审美偏好：传统风格/现代演绎；功能期待：收藏/实用/互动/教育；情感联结：怀旧/身份认同/礼赠/仪式感。 |
| 调研方式 | □ 定量问卷（样本量≥______） □ 焦点小组（______场次） □ 深度访谈（______人） □ 田野观察 □ 大数据舆情分析 □ 销售数据分析。 |
| 资源需求 | 文化专家：______名；非遗传承人：______名；用户研究人员：______名；数字采集设备：______；分析工具：______。 |
| 交付成果 | 文化元素分析报告（核心符号______个）；用户需求图谱（关键洞察______项）；元素-需求匹配矩阵；文化敏感性初筛记录。 |

- 附录C
（资料性）
文化元素库信息著录表

| 字段 | 填写说明 |
| --- | --- |
| 元素编号 | 唯一编号，如CE-年份-项目-序号 |
| 元素名称 | 通用名称、别名、外文名 |
| 来源类型 | 文物/非遗/民俗/地域文化/文学艺术/档案文献/口述史/其他 |
| 来源说明 | 来源单位、文献出处、采集地点、采集时间、采集人 |
| 图像/文本/音视频 | 文件名、格式、版本、存储路径、版权状态 |
| 核心特征 | 色彩、图案、造型、纹样、材料、工艺、动作、场景、故事 |
| 文化寓意 | 历史背景、象征意义、价值观、精神内涵 |
| 权属与授权 | 权利主体、授权状态、使用范围、期限、禁用条件 |
| 敏感性提示 | 民族宗教、历史争议、禁忌、传承主体意见、跨文化注意事项 |
| 适用产品 | 纪念品/礼品/数字内容/空间体验/研学活动/联名款/其他 |
| 应用记录 | 已应用产品、上线时间、效果数据、用户反馈 |
| 维护记录 | 创建人、审核人、版本号、更新日期、失效或冻结原因 |

- 附录D
（资料性）
文创产品策划方案模板

| 章节 | 主要内容 |
| --- | --- |
| 1 项目概况 | 项目名称、背景、目标、范围、周期、预算、团队、合作方。 |
| 2 文化资源说明 | 文化资源来源、核心元素、文化价值、转译原则、禁用边界、专家意见。 |
| 3 用户与市场分析 | 目标用户画像、需求洞察、购买场景、竞品分析、市场容量、价格带、渠道机会。 |
| 4 产品定位 | 产品类型、价值主张、目标价格、核心卖点、功能价值、情绪价值、文化传播目标。 |
| 5 产品组合 | 单品/系列/礼盒/数字产品/活动服务/空间体验，SKU规划、上市节奏、生命周期。 |
| 6 创意方向 | 设计风格、文化叙事、视觉语言、材料工艺、包装方向、数字互动方式。 |
| 7 IP与授权 | 权属检索、授权范围、合同计划、商标/著作权/专利计划、素材使用规则。 |
| 8 生产与质量 | 供应链方案、打样计划、质量标准、检测计划、成本测算、库存策略。 |
| 9 运营推广 | 渠道布局、内容营销、活动计划、直播脚本、社群运营、售后方案、KPI。 |
| 10 风险与应急 | 文化敏感性、知识产权、质量安全、市场、成本、供应链、数据、舆情风险及应对措施。 |
| 11 交付与评审 | 交付物清单、里程碑、评审人、验收标准、归档要求。 |

- 附录E
（资料性）
IP开发与授权合规审核表

| 项目 | 审核内容 |
| --- | --- |
| 基础信息 | 产品名称：______；IP名称：______；权利主体：______；审核日期：______；审核人：______。 |
| 权属检索 | □ 著作权 □ 商标 □ 专利 □ 地理标志 □ 形象权/肖像权 □ 字体/音乐/图片/视频 □ 数据库/软件；检索渠道：______。 |
| 授权范围 | 使用方式：______；产品类别：______；地域：______；期限：______； 渠道：______；数量：______；是否可转授权：□是 □否。 |
| 素材清单 | 素材名称、文件版本、来源、授权状态、审稿要求、禁用条件。 |
| 合同关键条款 | 许可费/分成、质量控制、审稿流程、违约责任、保密、终止后库存处理、争议解决。 |
| 合规审核 | □ 授权链完整 □ 权利期限有效 □ 使用类别匹配 □ 宣传口径已审 □ 生成式AI素材已标注 □ 无明显侵权风险。 |
| 风险提示 | 风险点：______；等级：□低 □中 □高；处置建议：______。 |
| 审核结论 | □ 通过 □ 修改后通过 □ 暂缓 □ 不通过；审批人：______；日期：______。 |

- 附录F
（资料性）
文创产品开发风险评估表

| 风险指标 | 评估等级 | 建议控制措施 |
| --- | --- | --- |
| 文化符号误读风险 | 1-5 | 专家评审、文化原型溯源、传承主体访谈、用户认知测试 |
| 宗教/民族禁忌风险 | 1-5 | 合规审查、跨文化顾问参与、禁用清单核对 |
| 历史真实性争议风险 | 1-5 | 学术考证、出处标注、内容口径统一 |
| 当代价值观冲突风险 | 1-5 | 伦理评估、舆情模拟、敏感人群反馈 |
| 目标客群匹配度风险 | 1-5 | 用户画像验证、竞品分析、试销数据 |
| 价格接受度偏差风险 | 1-5 | 支付意愿调研、价格弹性测试、分层定价 |
| 渠道适应性风险 | 1-5 | 渠道商访谈、平台规则核对、试点销售 |
| 原材料溢价风险 | 1-5 | 供应链备份、长期协议、替代材料预案 |
| 工艺实现成本超支风险 | 1-5 | 打样验证、替代工艺、目标成本控制 |
| IP授权费用波动风险 | 1-5 | 授权周期锁定、分成比例条款、替代IP预案 |
| 库存周转风险 | 1-5 | 预售机制、柔性生产、补货阈值、退市计划 |
| 数据与AI合规风险 | 1-5 | 输入数据审查、生成内容标识、个人信息最小化、日志留存 |

综合风险分值可按文化敏感性30%、市场接受度30%、成本与供应链25%、合规与数据15%加权计算。总分≤2.0可正常推进；2.1-3.5应优化方案；≥3.6应暂停或重新论证。

- 附录G
（资料性）
打样、量产与入库验收记录表

| 环节 | 记录内容 |
| --- | --- |
| 打样需求 | 产品名称、版本号、样品数量、材料、工艺、尺寸、颜色、包装、交期、责任人。 |
| 样品接收 | 接收日期、供应商、样品编号、数量、外观状态、附件、异常说明。 |
| 样品检验 | 文化表达、尺寸、颜色、材质、结构、功能、包装、标签、安全、耐用性、成本。 |
| 修改意见 | 问题描述、严重程度、修改要求、责任人、完成日期、复验结果。 |
| 量产确认 | 设计版本、样品确认、BOM、工艺文件、检验标准、合同订单、生产计划。 |
| 过程检验 | 首件检验、巡检记录、异常记录、返工返修、过程合格率。 |
| 入库验收 | 品名、规格、批次、数量、合格证明、包装、标签、抽检结果、入库位置。 |
| 不合格品 | 不合格数量、问题类型、处置方式、审批人、关闭日期。 |

- 附录H
（资料性）
文创产品运营推广KPI指标体系

| 指标类别 | 指标名称 | 计算方法/监测要点 | 目标/说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 用户增长 | 用户画像匹配度 | 目标用户占比/总用户数×100% | 目标值：______ |
| 用户增长 | 粉丝复购率 | 复购用户数/购买用户数×100% | 目标值：______ |
| 用户增长 | 社群活跃度 | 月活成员数/社群成员数×100% | 目标值：______ |
| 文化传播 | 文化符号识别度 | 正确识别用户数/测试用户数×100% | 目标值：______ |
| 文化传播 | 文化内容互动率 | 文化内容互动数/曝光数×100% | 目标值：______ |
| 文化传播 | 教育场景渗透率 | 教育/研学/博物馆采购额或合作数 | 目标值：______ |
| 市场表现 | 渠道销售占比 | 各渠道销售额/总销售额×100% | 按渠道设置 |
| 市场表现 | 爆款集中度 | TOP3产品销量/总销量×100% | 监控库存风险 |
| 市场表现 | 活动转化率 | 活动成交用户数/活动参与用户数×100% | 目标值：______ |
| 财务健康 | 毛利率 | （销售收入-成本）/销售收入×100% | 目标值：______ |
| 财务健康 | 库存周转天数 | 平均库存/日均销售成本 | 预警值：______ |
| 服务质量 | 好评率 | 正面评价数/评价总数×100% | 目标值：______ |
| 服务质量 | 投诉关闭率 | 按期关闭投诉数/投诉总数×100% | 目标值：______ |
| 风险合规 | 舆情正向率 | 正向评价数/舆情总量×100% | 目标值：______ |
| 风险合规 | 授权素材合规率 | 合规素材数/使用素材总数×100% | 目标值：100% |

- 附录I
（资料性）
数据与人工智能应用合规检查表

| 检查项 | 记录内容 |
| --- | --- |
| 数据来源 | □ 用户授权 □ 自有数据 □ 公开数据 □ 合作方数据 □ 第三方工具；来源说明：______。 |
| 个人信息 | 是否处理个人信息：□是 □否；是否最小必要：□是 □否； 是否告知并取得同意：□是 □否；保存期限：______。 |
| 数据分类分级 | 数据类别：______；级别：______；访问权限：______；脱敏/加密措施：______。 |
| AI工具 | 工具名称：______；服务提供者：______；是否向公众提供服务： □是 □否；账号权限：______。 |
| 输入内容 | 是否包含个人信息、未授权作品、商业秘密、合同限制资料： □是 □否；如是，处置措施：______。 |
| 生成内容审核 | □ 内容合法 □ 文化表达适当 □ 无明显侵权 □ 无虚假宣传 □ 无敏感风险 □ 人工复核。 |
| 内容标识 | 是否需要显式/隐式标识：□是 □否；标识方式：______；标识位置：______。 |
| 日志留存 | 提示词、输入数据、生成结果、修改记录、审核人、发布时间、版本号是否留存： □是 □否。 |
| 投诉处理 | 是否设置投诉举报入口和处理流程：□是 □否；责任人：______；时限：______。 |
| 结论 | □ 通过 □ 修改后通过 □ 暂缓 □ 不通过；审核人：______；日期：______。 |

- 附录J
（资料性）
项目交付物与档案归档清单

| 档案类别 | 归档内容 |
| --- | --- |
| 立项类 | 立项书、项目计划、预算表、合作意向、会议纪要、风险初筛记录 |
| 文化内容类 | 文化资源调研报告、田野记录、访谈记录、影像资料、文化元素库、专家意见、文化转译方案 |
| 用户与市场类 | 用户调研问卷、访谈纪要、数据分析报告、竞品分析、市场预测、价格测试 |
| 设计开发类 | 设计任务书、创意方案、效果图、结构图、三维模型、包装文件、BOM、设计评审记录、变更记录 |
| 知识产权类 | 权属检索、授权合同、素材清单、审稿记录、证书、商标/著作权/专利申请材料、履约台账 |
| 生产质量类 | 供应商评价、打样记录、样品确认、质量标准、检验报告、入库验收、不合格品处理、批次追溯 |
| 运营推广类 | 上市计划、渠道清单、宣传素材、直播脚本、活动方案、用户反馈、销售报表、舆情简报、运营复盘 |
| 合规与数据类 | 合规清单、广告电商审核、个人信息处理记录、数据分类分级、AI生成内容标识、应急预案 |
| 结项类 | 结项报告、财务核算、成果清单、改进计划、归档确认、未关闭事项台账 |

参考文献

GB/T 1.1—2020  标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则

GB/T 20004.1—2016  团体标准化  第1部分：良好行为指南

GB/T 20004.2—2018  团体标准化  第2部分：良好行为评价指南

中华人民共和国标准化法

团体标准管理规定

中华人民共和国民法典

中华人民共和国著作权法

中华人民共和国商标法

中华人民共和国专利法

中华人民共和国广告法

中华人民共和国消费者权益保护法

中华人民共和国电子商务法

中华人民共和国产品质量法

中华人民共和国文物保护法

中华人民共和国非物质文化遗产法

中华人民共和国网络安全法

中华人民共和国数据安全法

中华人民共和国个人信息保护法

中华人民共和国未成年人保护法

生成式人工智能服务管理暂行办法

互联网信息服务深度合成管理规定

人工智能生成合成内容标识办法

网络交易监督管理办法

文化和旅游部《“十四五”文化产业发展规划》

国务院办公厅转发文化部等部门《关于推动文化文物单位文化创意产品开发若干意见》的通知

文化和旅游部等部门《关于进一步推动文化文物单位文化创意产品开发的若干措施》

联合国教科文组织《保护非物质文化遗产公约》